ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК

гр. Пазарджик, Бул.   ”България” №2, ет. 2; тел./факс: 034 44 55 14

е-mail: oik1319@cik.bg

Приложение към

Решение № 259 от 27.10.2023 г.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организацията на работата на ОИК Пазарджик  за окомплектоване на материалите по секции в деня преди изборите и деня на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и приемането на протоколите с резултатите от СИК и въвеждането им в Изчислителния пункт.

(приет с Решение № 259-МИ от 27.10.2023 г.)

I. Окомплектоване на изборните материали по секции от ОИК Пазарджик и представители на общинските администрации.

Окомплектоването на изборните материали ще се осъществява по утвърден от Община Пазарджик график.

II. Предаване на изборните материали по секции от ОИК Пазарджик и представители на Община Пазарджик на 28.10.2023 г.

Предаването  на изборните книжа и материали по секции се осъществява по утвърден от Община Пазарджик график.

III. Изборен ден – 29.10.2023 г.

1. Общинска избирателна комисия - Пазарджик работи в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, находяща се на адрес: гр. Пазарджик, бул. ”България” №2, ет.2.

Предоставените на ОИК Пазарджик помещения на втори етаж са изолирани от останалите помещения  на сградата с отделен достъп, охрана и комуникации.

2. За осъществяване на правомощията си ОИК Пазарджик създава групи  съгласно Решение № 2-МИ/10.09.2023 г. в състав:

Цялостно представителство на комисията ще се осъществява от нейния Председател: Антони Върбев - съгласно Изборния кодекс.

- организационно-техническа дейност на комисията, контрол, присъствия – Али Чешмеджиев;

- протоколи и решения – Христина Ганчева, Виолета Ценова, Боряна Дунгарова, Димитър Георгиев;

- финансово-отчетна дейност – Антони Върбев, Али Чешмеджиев;

- кореспонденция, регистри и архив –  Лъчезар Минев, Иванка Гатина;

- комплектоване, отговор на жалби и сигнали, организация на проверки – Цветелина Купенова, Стойко Власев, Любомира Бунева.

Групите работят и заседават  в заседателна зала /стъклена зала/, находяща се на етаж втори в сградата на Община Пазарджик.

Всички оперативни групи имат и следните допълнителни функции:

– в деня на изборите за общински съветници и кметове получават и обобщават получената информация за избирателната активност от общините и информира ЦИК за хода на произвеждането на изборите в област Пазарджик;

– координират организационно-техническата работа в деня на изборите при приемане и отчитане резултатите от изборите и от гласуването.

- изработват график за дежурства на допълнително привлечените сътрудници към ОИК за техническа помощ при приемането в изборния ден на информацията от СИК, книжата и материалите от СИК, както и за други дейности по решение на ОИК Пазарджик.

Незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 7:40 ч. ОИК Пазарджик въвежда в електронната платформа cik.is-bg.net информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броя на неявилите се членове. В случай че не се публикува съответната информация в електронната платформа cik.is-bg.net, ОИК Пазарджик изпраща информацията на имейл адрес cik@cik.bg

Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове ОИК Пазарджик публикува решенията в електронната платформа.

3. Общинската администрация събира и обобщава от СИК справка, съдържаща следните данни:

- избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели за всеки отделен вид избор ;

- ОИК Пазарджик въвежда данните в електронната платформа.

Информацията по т. 3 за броя на гласувалите избиратели се събира към:

– към 11:00 ч. и 16:00 ч. – броя на гласувалите избиратели за всеки отделен вид избор. Информацията се изпраща съответно до 11:30 ч. и 16:30 ч.

– до 20:30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч, като до 21:00 часа подава окончателна информация за приключване на изборния ден на територията на ОИК Пазарджик, се публикува на електронната платформа cik.is-bg.net, както и се подава до ЦИК.

Всяка събрана от общините информация, свързана с организационно-техническата подготовка, протичане на гласуването, включително и за избирателната активност, получена от общинските администрации, се предоставя на ОИК Пазарджик на електронния адрес:  оik1319@cik.bg

IV. Приемане на протоколите с резултатите от СИК и въвеждането им в Изчислителния пункт.

ОИК Пазарджик, организира следната схема за приемане на протоколите с резултатите от СИК и въвеждането им в Изчислителния пункт:

1. Пристигащите членове на СИК с изборните книжа и материали (торби и протоколи) се насочват към централен вход (фоайе) на зала маестро „Георги Атанасов” в сградата на Община Пазарджик.

2. При пристигането на членовете на СИК на входа на зала маестро „Георги Атанасов”  в сградата на Община Пазарджик, същите получават номер.

3. Членовете на СИК с изборните книжа и материали се приканят от представители на областна администрация при спазване на противоепидемичните мерки по номер на пристигане за обработване на резултатите от протоколите от ОИК Пазарджик и въвеждането им в ИП.

Управление на потока на прием на СИК се осъществява по съставен график от Общинска администрация - Пазарджик, като същият се съставя след приключване на изборния ден, в съответствие с докладваната готовност за отпътуване и очакваното време за пристигане и начало на приема на протоколите в ОИК Пазарджик.

4. За приемане на протоколите с резултатите на СИК, членовете се насочват към стълбите  на втори етаж, където се проверяват протоколите от членовете на ОИК Пазарджик.

5. ОИК Пазарджик приема в коридорите на втори етаж във фоайето на зала „Маестро Георги Атанасов”. Работни места на ОИК Пазарджик за приемане на протоколите с резултатите и въвеждането им в ИП – 11 бр. Когато член на ОИК Пазарджик констатира съществени противоречия в протокола, чието отстраняване изисква повече време и създава затруднения на съответния член, същият предава протокола на СИК на Димитър Георгиев Георгиев.

6. След обработка на протокола с резултатите въвеждането му в ИП ще се извършва в ПЛЕНАРНА ЗАЛА, находяща се на втори етаж в Община Пазарджик.

7. Сканирането на протоколите ще се извършва в същата зала.

8. След сканиране на протоколите с резултатите от гласуването, същите ще бъдат разпластени в КМЕТСКА ЗАЛА,  находяща се на втори етаж  в Община Пазарджик .

В същата стая се предават от СИК и избирателните списъци.

9. След приемането на протоколите и въвеждането на данните членовете на СИК следва да напуснат сградата на общинска администрация по стъпалата надолу и през централния вход на Пазарджик.

Прогнозен час за приключване на работата на ОИК Пазарджик по установяване на резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. - 08.00 часа на 30.10.2023 г.

Прогнозен час за предаване на изборните книжа и материали от ОИК 1319 Пазарджик в ЦИК София е 13.30 часа.